## Schedule Plan
Activity | Expected Start Date | Expected End Date | Actual Start Date | Actual End Date
SRS- Release | 15-11-2022 | 16-11-2022
Design | 16-11-2022 | 17-11-2022
Coding | 17-11-2022 | 21-11-2022
UT Plan | 22-11-2022 | 23-11-2022
UT | 23-11-2022 | 24-11-2022
IT Plan | 23-11-2022 | 24-11-2022
Sprint Demo